## Sheet1
140
|  |  |  | Date | Actual | Ideal
|  |  | 7.4118 | 2021-01-04 | 140 | 140 |  | 10.75
2021-11-09 | 21 |  |  | 2021-01-05 | 132 | 129.25 |  | 9
2021-11-10 | 18 |  |  | 2021-01-06 | 127 | 118.5 |  | 6.5
2021-11-11 | 15 |  |  | 2021-01-07 | 121 | 107.75
2021-11-12 | 8 |  |  | 2021-01-08 | 102 | 97
2021-11-13 | 0 |  |  | 2021-01-09 | 92 | 97
|  |  |  | 2021-01-10 | 88 | 97
|  |  |  | 2021-01-11 | 81 | 88
|  |  |  | 2021-01-12 | 70 | 79
|  |  |  | 2021-01-13 | 56 | 70
|  |  |  | 2021-01-14 | 53 | 61
|  |  |  | 2021-01-15 | 43 | 52
|  |  |  | 2021-01-16 | 43 | 52
|  |  |  | 2021-01-17 | 43 | 52
|  |  |  | 2021-01-18 |  | 45.5
|  |  |  | 2021-01-19 |  | 39
|  |  |  | 2021-01-20 |  | 32.5
2021-01-04 | 43 |  |  | 2021-01-21 |  | 26
2021-01-05 | 35 | 8 |  | 2021-01-22 |  | 19.5
2021-01-06 | 30 | 5 |  | 2021-01-23 |  | 19.5
2021-01-07 | 24 | 6 |  | 2021-01-24 |  | 19.5
2021-01-08 | 5 | 19 |  | 2021-01-25 |  | 13
|  |  |  | 2021-01-26 |  | 6.5
|  |  |  | 2021-01-27 |  | 0
2021-01-10 | 45
2021-01-11 | 35 | 10
2021-01-12 | 28 | 7
2021-01-13 | 17 | 11
2021-01-14 | 3 | 14
2021-01-15 | 0 | 3