## Slide 1: Twister 2.0
Team Project 2020-2021
Maxim Weewauters
Herber Geeraert
Robbe Lambrecht
Jakob Soens

## Slide 2: Back it up
What were we doing again?

## Slide 3: Ons Project

## Slide 4: Stand van zaken
Documentatie
Front-end + Back-end
Hardware

## Slide 5: Documentatie
Sprint & Burndown chart
Retrospective I
Time Tracking

## Slide 6: Sprint & Burndown chart

## Slide 7: Sprint I
9-11-20 t.e.m. 13-11-20
Traag begin met concept uitwerking
Ingehaald de laatste dagen
Volledig klaar

## Slide 8: Burndown chart I
Chart: 
| 44509 | 44510 | 44511 | 44512 | 44513
 | 21 | 18 | 15 | 8 | 0

## Slide 9: Sprint II
04-01-21 t.e.m. 08-01-21
Hardware niet klaar geraakt
Back-end loopt voor
Front-end op schema

## Slide 10: Burndown chart II
Chart: 
| 44200 | 44201 | 44202 | 44203 | 44204
 | 43 | 35 | 30 | 24 | 5

## Slide 11: Retrospective I
Wat hebben we goed gedaan?
Wat hebben we geleerd?
Wat moeten we in de toekomst anders doen?
Wat begrijpen we nog steeds niet?

## Slide 12: Wat hebben we goed gedaan?
Daily Scrum
Goede communicatie
Iedereen helpt elkaar

## Slide 13: Wat hebben we geleerd?
Teamwork = Communicatie
Voorzien zijn op problemen
Grote focus leggen op Testing
Structuur is belangrijk (Trello)

## Slide 14: Wat moeten we in de toekomst anders doen?
Onderdelen beter in plannen
Betere structuur
Tijd voorzien voor eventuele problemen

## Slide 15: Wat begrijpen we nog steeds niet?
Alles is oké momenteel

## Slide 16: Time Tracking

## Slide 17: Time Tracking: Jakob

## Slide 18: Front-end + Back-end
Demo

## Slide 19: Hardware
Demo